## ROLES
GRUPO 01
NOMBRE | ROL | FUNCIÓN
Alan Ventura | Jefe de Proyecto / DBA | Controlar el cronograma, gestionar el repositorio en Git y asegurar que se cumplan las entregas a tiempo. Diseñar la estructura de la base de datos, escribir y optimizar las consultas
Luis Arroyo | Desarrollador Frontend | Desarrollar la interfaz de usuario de la aplicacion implementando los componentes visuales necesarios
Ricardo Matamoros | Diseñador UI/UX | Diseñar el aspecto de la aplicacion al usuario, de una forma que se le resulte comoda y facil de usar.
Aldana Chavez David | Analista de Calidad (QA) / Tester | Diseñar y ejecutar casos de prueba funcionales, de UI e integración. Registrar y dar seguimiento a defectos encontrados. Validar que el producto cumple los criterios de aceptación y elaborar reportes de pruebas para asegurar la calidad en cada entrega.
Matias Vincula | Desarrollador Backend | Desarrollar las conexiones entre el frontend con los servidores de la app.
Luis Machaca | Analista de Requisitos / Arquitecto de WS | Analizar y documentar las necesidades del usuario para definir las funciones de la aplicación. Diseñar la arquitectura de los servicios web.

## REQUERIMIENTOS
LISTA DE REQUISITOS DEL SISTEMA XYZ
ID | Proceso | Actor | Nombre Requisito
R1 | Gestión de Accesos | Usuario | Registro de cuenta | El sistema debe permitir el registro de usuarios mediante un correo electrónico y contraseña.
R2 | Gestión de Accesos | Usuario | Inicio de sesión | El sistema debe permitir al usuario iniciar y cerrar sesión de forma segura.
R3 | Seguimiento Emocional | Usuario | Cuestionario diario | El sistema debe incluir un cuestionario diario para registrar el estado de ánimo en una escala del 1 al 10.
R4 | Seguimiento Emocional | Usuario | Diario emocional | El sistema debe permitir registrar notas de texto libres a modo de diario emocional por cada fecha.
R5 | Seguimiento Emocional | Usuario | Registro de síntomas físicos | El sistema debe permitir al usuario registrar síntomas físicos (palpitaciones, sudoración, etc) mediante una lista seleccionable.
R6 | Herramientas de Apoyo | Usuario | Recomendaciones personalizadas | El sistema debe ofrecer recomendaciones de actividades de relajación basadas en el estado emocional registrado.
R7 | Herramientas de Apoyo | Usuario | Biblioteca de recursos | El sistema debe incluir una biblioteca de recursos de contenido educativo (artículos, audios, guías) sobre manejo de ansiedad.
R8 | Herramientas de Apoyo | Usuario | Ejercicios de respiración | El sistema debe contener un módulo de ejercicios de respiración guiada con un temporizador visual.
R9 | Seguimiento Emocional | Usuario | Historial emocional | El sistema debe permitir visualizar el historial de estados de ánimo registrados por fecha.
R10 | Gestión de Accesos | Usuario | Recuperación de contraseña | El sistema debe permitir al usuario recuperar su contraseña mediante correo electrónico.
R11 | Herramientas de Apoyo | Usuario | Recordatorios diarios | El sistema debe permitir configurar recordatorios diarios para registrar el estado emocional o realizar ejercicios de relajación.
R12 | Operación del Sistema | Sistema | Notificaciones locales | El sistema debe enviar notificaciones locales al usuario para incentivar el uso de la aplicación.
R13 | Seguimiento Emocional | Usuario | Visualizador de Tendencias Emocionales | El sistema debe mostrar graficos o estadísticas que permitan identificar tendencias en los estados de animo del usuario.
R14 | Seguridad y Privacidad | Sistema | Proteccion de datos sensibles | El sistema debe garantizar la protección de los datos del usuario mediante almacenamiento seguro y acceso restringido.
R15 | Seguimiento Emocional | Usuario | Edición de registros emocionales | El sistema debe permitir al usuario editar o eliminar registros emocionales previamente ingresados.
R16 | Herramientas de Apoyo | Usuario | Marcado de Recursos Favoritos | El sistema debe permitir al usuario marcar recursos de la biblioteca como favoritos para acceder a ellos rápidamente.
R17 | Aseguramiento de Calidad | Sistema | Plan de pruebas | El sistema debe contar con un plan de pruebas documentado que cubra pruebas funcionales, de interfaz y de regresion por cada sprint.
R18 | Aseguramiento de Calidad | Sistema | Registro de defectos | El sistema debe permitir registrar, clasificar y hacer seguimiento de los defectos encontrados durante las pruebas, indicando severidad y estado.
R19 | Aseguramiento de Calidad | Sistema | Pruebas de compatibilidad | El sistema debe ser verificado en dispositivos Android con versiones 10, 11, 12 y 13 para garantizar su correcto funcionamiento.
R20 | Aseguramiento de Calidad | Sistema | Criterios de aceptacion de modulos | Cada modulo del sistema debe superar los criterios de aceptacion definidos antes de ser considerado como entregado y aprobado.

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: | https://github.com/OneMore24/OneMore-Consulting
Grupo: | 1
Proyecto: | App para el control de la ansiedad
Tipo plataforma | Android
Enfoque de desarrollo: | Agil / Tradicional
Inicio: | 2026-04-09
Fin: | 2026-06-11
Actividades | Item/Artefacto | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inicio | Fin | % de Avance
Elaboración del Project Charter | Project Charter | ACA-PC.docx | Ventura / Jefe de Proyecto | 2026-04-09 | 2026-04-12 | 0%
Reunión con clientes | Acta de reunión | ACA-AR.docx | Ventura / DBA | 2026-04-12 | 2026-04-14 | 0%
Elaboración del Documento de Negocio | Documento de Negocio | ACA-DN.docx | Ventura / DBA | 2026-04-14 | 2026-04-18 | 0%
Elicitación de Requisitos | Documento de Elicitación | ACA-ER.docx | Machaca / Analista de Requisitos | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 0%
Elaboración de lista de funcionalidades del sistema | Lista de Funcionalidades | ACA-LF.xlsx | Ventura / DBA | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 0%
Especificación de requisitos funcionales y no funcionales | Documento de Requisitos | ACA-DR.docx | Machaca / Analista de Requisitos | 2026-04-19 | 2026-04-26 | 0%
Elaboración de Matriz de Análisis | Matriz de Análisis | ACA-MA.xlsx | Machaca / Analista de Requisitos | 2026-04-22 | 2026-04-27 | 0%
Priorización de requisitos | Matriz de priorización | ACA-MP.xlsx | Machaca / Analista de Requisitos | 2026-04-24 | 2026-04-28 | 0%
Elaboración de documento de Validación de Requisitos | Validación de Requisitos | ACA-VR.docx | Machaca / Analista de Requisitos | 2026-04-25 | 2026-04-30 | 0%
Validación de requisitos con el cliente | Acta de validación | ACA-AV.docx | Machaca / Analista de Requisitos | 2026-04-28 | 2026-05-02 | 0%
Elaboración de Caso de Uso 1: Registro de Paciente | CU01 | ACA-CU-01.docx | Ventura / DBA | 2026-04-24 | 2026-05-02 | 0%
Elaboración de Caso de Uso 2: Consulta Paciente | CU02 | ACA-CU-02.docx | Aldana / Tester | 2026-04-24 | 2026-05-02 | 0%
Elaboración de Caso de Uso 3: Registro de diario emocional | CU03 | ACA-CU-03.docx | Vincula / Programador Backend | 2026-04-24 | 2026-05-02 | 0%
Elaboración de Caso de Uso 4: Registro de síntomas físicos | CU04 | ACA-CU-04.docx | Arroyo / Programador Frontend | 2026-04-24 | 2026-05-02 | 0%
Elaboración de Caso de Uso 5: Visualización de Seguimiento y Gráficas | CU05 | ACA-CU-05.docx | Machaca / Analista de Requisitos | 2026-04-24 | 2026-05-02 | 0%
Elaboración de Caso de Uso 6: Acceso a Herramientas de Apoyo Personalizadas | CU06 | ACA-CU-06.docx | Matamoros / Diseñador UI/UX | 2026-04-24 | 2026-05-02 | 0%
Hito 1: Análisis | 2026-05-03
Setup del Proyecto en Git | Repositorio | ACA-REPO | Ventura / Jefe de Proyecto | 2026-04-23 | 2026-05-02 | 75%
Diseño de Arquitectura de Servicios Web (Android) | Documento de Arquitectura WS | ACA-ASW.docx | Machaca / Arquitecto de WS | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 0%
Definición de APIs REST para aplicativo Android | Especificación de APIs REST | ACA-API.docx | Machaca / Arquitecto de WS | 2026-05-08 | 2026-05-12 | 0%
Definición de flujo de usuario | Flujos UX (diagramas) | ACA-UX-FLOW | Matamoros / Diseñador UI/UX | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 0%
Diseño de wireframes | Bocetos de pantallas | ACA-UX-WIRE | Matamoros / Diseñador UI/UX | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 0%
Diseño de Base de Datos y DER | Modelo Relacional | ACA-DER.pdf | Ventura / DBA | 2026-05-04 | 2026-05-10 | 0%
Diseño de prototipos de alta fidelidad | Prototipos en Figma | ACA-UI-PROT | Matamoros / Diseñador UI/UX | 2026-05-10 | 2026-05-13 | 0%
Pruebas de usabilidad | Feedback de usuarios | ACA-UX-TEST | Matamoros / Diseñador UI/UX | 2026-05-10 | 2026-05-13 | 0%
Ajustes finales de UI | Prototipos refinados | ACA-UI-FINAL | Matamoros / Diseñador UI/UX | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 0%
Elaboración del Plan de Pruebas | Plan de Pruebas | ACA-QA-PLAN | Aldana / Analista de Calidad (QA) | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0%
Diseño de Casos de Prueba | Casos de prueba | ACA-QA-CASOS | Aldana / Analista de Calidad (QA) | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0%
Hito 2: Diseño | 2026-05-14
Revisión e implementación de prototipos UI | Pantallas UI (login, home) | ACA-UI-BASE | Arroyo / Desarrollador Frontend | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 0%
Sprint 1: Módulo de Acceso y Perfil
Definición de endpoints (auth y user) | Documento de endpoints | ACA-S01-END.docx | Vincula / Desarrollador Backend | 2026-05-16 | 2026-05-17 | 0%
Implementación registro de usuario | Código fuente | ACA-S01-IMRU | Vincula / Desarrollador Backend | 2026-05-17 | 2026-05-19 | 0%
Implementación login | Código fuente | ACA-S01-IML | Vincula / Desarrollador Backend | 2026-05-17 | 2026-05-19 | 0%
Integración BD en módulo de autenticación | Código fuente | ACA-S01-BDAUT | Vincula / Desarrollador Backend | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 0%
Desarrollo UI Login y Registro | Código y Pantallas | ACA-S01-LOG | Arroyo / Desarrollador Frontend | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 0%
Endpoint perfil usuario | Código del endpoint | ACA-S01-ENDPU | Vincula / Desarrollador Backend | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 0%
Función recuperación de contraseña | Código del módulo | ACA-S01-RECON | Vincula / Desarrollador Backend | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 0%
Desarrollo UI Perfil de usuario | Código fuente y Pantalla de perfil | ACA-S01-PER | Arroyo / Desarrollador Frontend | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 0%
UI Recuperación de contraseña | Pantalla de recuperación | ACA-S01-REC | Arroyo / Desarrollador Frontend | 2026-05-22 | 2026-05-24 | 0%
Sprint 2: Diario y Seguimiento
Endpoint registro emocional | Código del endpoint | ACA-S02-ENDRE | Vincula / Desarrollador Backend | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 0%
Endpoint consulta emocional | Código del endpoint | ACA-S02-ENDCE | Vincula / Desarrollador Backend | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 0%
Endpoint síntomas físicos | Código del endpoint | ACA-S02-ENDSF | Vincula / Desarrollador Backend | 2026-05-24 | 2026-05-26 | 0%
Integración BD en diario emocional | Código fuente | ACA-S02-BDDIA | Vincula / Desarrollador Backend | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 0%
UI Diario emocional | Código fuente y Pantalla de registro emocional | ACA-S02-DIAR | Arroyo / Desarrollador Frontend | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 0%
Filtros por fechas | Código fuente | ACA-S02-FILFEC | Vincula / Desarrollador Backend | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 0%
UI Seguimiento (gráficas/simple) | Código fuente y Pantalla de gráficos/seguimiento | ACA-S02-SEGU | Arroyo / Desarrollador Frontend | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 0%
UI Registro de síntomas físicos | Pantalla de registro de síntomas | ACA-S02-SINT | Arroyo / Desarrollador Frontend | 2026-05-28 | 2026-05-30 | 0%
Validaciones de datos | Código fuente | ACA-S02-VALID | Vincula / Desarrollador Backend | 2026-05-30 | 2026-06-02 | 0%
Sprint 3: Herramientas y SOS
Endpoint SOS | Código del endpoint | ACA-S03-ENDSOS | Vincula / Desarrollador Backend | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 0%
Endpoint recursos | Código del endpoint | ACA-S03-ENDREC | Vincula / Desarrollador Backend | 2026-06-02 | 2026-06-04 | 0%
CRUD recordatorios | Código fuente | ACA-S03-CRUDREC | Vincula / Desarrollador Backend | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 0%
Integración BD en herramientas de ayuda | Código fuente | ACA-S03-BDMODR | Vincula / Desarrollador Backend | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 0%
UI herramientas anti ansiedad | Pantallas de ejercicios (respiración, etc.) | ACA-S03-HERR | Arroyo / Desarrollador Frontend | 2026-06-03 | 2026-06-06 | 0%
UI botón SOS / ayuda | Pantalla de emergencia/SOS | ACA-S03-SOS | Arroyo / Desarrollador Frontend | 2026-06-04 | 2026-06-06 | 0%
UI Biblioteca de recursos | Pantalla de recursos | ACA-S03-BIB | Arroyo / Desarrollador Frontend | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 0%
UI Recordatorios | Configuración de recordatorios | ACA-S03-RECO | Arroyo / Desarrollador Frontend | 2026-06-06 | 2026-06-09 | 0%
Sprint 4: Revisiones finales
Manejo de errores globales | Código fuente | ACA-S03-MAERROR | Vincula / Desarrollador Backend | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 0%
Pruebas QA | Reporte de pruebas S3 | ACA-QA-S03 | Aldana / Analista de Calidad (QA) | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 0%
Documentación de endpoints | Documento para uso interno | ACA-DOCEND.docx | Vincula / Desarrollador Backend | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 0%
Pruebas Finales y Aseguramiento | Reporte Final QA | ACA-QA-FINAL | Aldana / Analista de Calidad (QA) | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 0%
Manual de uso para el cliente | Manual Usuario | ACA-MAN-USR | Aldana / Analista de Calidad (QA) | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 0%
Configuración de Base de Datos Producción | Scripts SQL/Room | ACA-DB.sql | Ventura / DBA | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 0%
Entrega Final y Presentación | Release Final (.apk) | ACA-FIN.apk | Ventura / DBA | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 0%
Hito 3: Desarrollo y Despliegue | 2026-06-11

## PLASTIC SCM
Grupo |  | Link de canva:
Temas |  | https://canva.link/rd39oioryleb07o
RUBRICA |  | Link del informe docs
Innovacion, herramienta reciente |  | https://docs.google.com/document/d/1QiPRa4Xtzs81SV-4heGpAeqkCemF90YWcEc0yIW_DYk/edit?usp=sharing
Dominio del tema, participacion de todos
Diapositivas con no puro texto. con imágenes, tablas
Responder a todas las preguntas
Marketing de los alumnos al exponer
Presentación de Demo , ejemplo
GRUPO 01 - PLASTIC SCM
NOMBRE | Subtema | Contenido a exponer:
Luis Arroyo | El Problema Actual y la Propuesta de Valor | Iniciar explicando por qué Git colapsa con archivos binarios masivos y recursos multimedia. Introducir Plastic SCM como la "evolución necesaria" y una herramienta reciente/innovadora (mencionando su transición a Unity VCS).
Matamoros Laura | Innovación Arquitectónica (Centralizado + Distribuido) | Explicar cómo la arquitectura híbrida soluciona el problema de repositorios de terabytes. Destacar el rendimiento extremo sin ralentizaciones, algo que Git no puede hacer nativamente sin herramientas de terceros.
Matias Vincula | Accesibilidad Visual (Branch Explorer y Gluon) | Mostrar (con capturas de pantalla dinámicas, cero texto) cómo el Branch Explorer elimina el miedo a integrar código. Explicar Gluon para perfiles no técnicos (artistas, diseñadores), demostrando que es más amigable que la consola de Git.
Aldana Chavez David | La "Magia" Técnica (Semantic Merge y Demo en Vivo) | Explicar brevemente la diferencia entre un merge de texto plano (Git) y el Semantic Merge (que entiende C++, C#, etc.). Ejecutar la Demo en vivo mostrando cómo resuelve un conflicto complejo de movimiento de código de forma automática.
Luis Machaca | Defensa Competitiva: Plastic SCM vs. Git y Perforce | Hacer una comparativa directa. ¿Por qué no usar simplemente Git LFS? (Porque es lento y propenso a errores). ¿Por qué no Perforce? (Porque su ramificación es antigua y pesada). Esta sección prepara el terreno para responder a todas las preguntas del público y del profesor.
Alan Ventura | Escalabilidad, Casos de Éxito y Cierre Comercial | Demostrar el dominio del tema cerrando con casos de éxito reales de la industria. Desmentir el mito del costo mencionando la Cloud Edition gratuita para equipos pequeños. Dar un cierre contundente que convenza de que es la inversión técnica más inteligente.